## Récapitulatif
Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs PCAET - Stratégie 2020
ORIENTATIONS STRATEGIQUES |  | N° | Actions opérationnelles | Déclinaison des actions opérationnelles | Etat d'avancement |  | Types actions | Actions en cours | Remarques / Questions
[5 empty] | Avancement | Réalisation *
STRATEGIE TERRITORIALE | 1/ Aménager durablement le territoire | 1 | Intégrer les enjeux énergie climat dans les outils de planification et les opérations d'aménagement | Traduire dans le SCOT l'ambition de préservation de l'espace
Accompagner la déclinaison du SCOT dans les PLU communaux
Améliorer la performance environnementale des projets d'aménagement de la CC
Appuyer le service Administration des Droits des Sols sur le conseil énergétique amont aux porteurs de projets
|  | 2 | Améliorer la qualité énergétique du parc de logements existant | Aider à améliorer la performance énergétique du parc social
Aider à améliorer la performance énergétique du parc privé
Sensibiliser les propriétaires à la rénovation performante
| 2/ Promouvoir une mobilité moins carbonée | 3 | Développer les modes doux et sobres en carbone | Encourager la moblité électrique par la promotion du réseau d'infrastructures existant
Développer l'usage du vélo dans les déplacements domicile-travail + usages de loisirs et touristiques
Décarboner le mix énergétique des parcs de véhicules
|  | 4 | Limiter les déplacements et favoriser les alternatives à la voiture individuelle | Faire évoluer les déplacements domicile-travail des salariés du territoire
Développer le covoiturage
Développer les solutions multimodales
| 3/ Construire des filières économiques de transition | 5 | Soutenir les filières économiques (vers des pratiques exemplaires) | TPE / PME / PMI / artisans : définir une stratégie partenariale d'accompagnement sur les enjeux de la maîtrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
Diffuser les aides disponibles
|  | 6 | Promouvoir les actions d'économie circulaire sur le territoire | Qualifier les flux de déchets professionnels et les pistes de travail de la collectivité pour la réutilisation
Contribuer au développement de circuits de proximité
Expérimenter des actions d'économie circulaire dans les chantiers publics
| 4/ Investir dans les énergies renouvelables et inciter les porteurs de projets (publics, privés) | 7 | Encourager le développement de la filière biomasse | Développer la filière biomasse
Développer la méthanisation
|  | 8 | Promouvoir le déploiement du solaire (thermique et photovoltaïque) | Inciter et accompagner les porteurs de projets à l'installation d'énergies solaires
|  | 9 | Développer les autres énergies renouvelables | Qualifier le potentiel énergétique des nappes phréatiques (géothermie)
Vérifier avec les acteurs du territoire le potentiel de développement de solutions innovantes : hydrogène, récupération de chaleur fatale (eaux usées)…
| 5/ Adapter le territoire aux effets du changement climatique | 10 | Maîtrise des consommations d'eau | Sensibiliser / inciter les habitants
Sensibiliser / inciter les acteurs économiques : agriculture, hôtellerie/restauration
Améliorer le rendement de la production et la réduction des consommations
|  | 11 | Conforter la place de la nature en zone urbaine et en zone rurale | Trame Verte et Bleu : accompagner les communes (outils de planification)
Accompagner la végétalisation et la création d'espace de fraicheur dans les bourgs
|  | 12 | Adapter le territoire aux phénomènes extrêmes | Prévenir le risque d'inondation
| 6/ Améliorer la qualité de l'air | 13 | Réduire les émissions de polluants atmosphériques | Inciter au renouvellement des appareils de chauffage au bois ancien / sensibiliser aux bonnes pratiques
Lutter contre le brûlage de déchets verts
Adapter les essences d'arbres plantées aux enjeux climatiques (résilientes au stress hydrique, peu émettrices de COV…)
|  | 14 | Améliorer la qualité de l'air intérieur | Etablissement Recevant du Public : améliorer le choix du mobilier, des produits phytos, les règles de ventilation…
Améliorer la qualité de l'air intérieur
STRATEGIE COMMUNALE | 7/ Accompagner les projets communaux | 15 | Accompagner et sensibiliser les communes à la gestion de leur patrimoine communal (bâtiments, éclairage public…) | Aider à la réalisation de projets communs
Relayer les sources de financement, faciliter leur accès
STRATEGIE PATRIMONIALE | 8/ Renforcer l'exemplarité de la collectivité | 16 | Promouvoir la responsabilité au sein de l'administration | Dématérialiser et mettre en place une commande publique durable
Encourager la mobilité durable
Diffuser des bonnes pratiques
Mettre en place des poubelles de tri publiques
|  | 17 | Maîtriser l'énergie (patrimoine intercommunal) | Mettre en place un plan de rénovation des bâtiments publics
Maitriser les surfaces chauffées
Décarboner le mix énergétique des parcs de véhicules
|  | 18 | Encourager le soutien aux compétences communautaires vertueuses | Travailer sur l'eau potable et l'assainissement
Améliorer la restauration scolaire (consommation de viande, gaspillage alimentaire, approvisionnement local) : écoles, crèches…
Travailler sur les espaces verts
|  | 19 | Impliquer les citoyens et acteurs du territoire | Promouvoir la consommation des produits locaux
Sensibiliser le milieu scolaire
Responsabiliser les citoyens : inciter aux changements de comportement (logement, déplacements, achats…)

## Action op. 1
Orientation stratégique 1 : Aménager durablement le territoire
|  | Action opérationnelle 1 : Intégrer les enjeux énergie climat dans les outils de planification et les opérations d'aménagement |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | En 2017, le Conseil communautaire a décidé de mettre en place un SCoT (délibération du 31/05/17). En 2019, le périmètre a été validé et les modalités d'élaboration et de concertation ont été définies par la délibération du 13/03/19. L'élaboration du SCoT est confiée au bureau d'étude PLANED. En 2021, le Conseil Communautaire approuve l'application des nouvelles dispositions de l'ordonnance N°2020-744 du 17/06/2020 au SCoT de la CC (remplacement du PADD par le PAS, modification du contenu du DOO, possibilité d'intégrer le PCAET...) (Délibération 49-2921) Des communes du territoire sont engagées dans des conventions "Petite Ville de Demain" : Commercy et Vaucouleurs (engagement partenarial de la CC) Des risques naturels présents sur le territoire sont susceptibles d'être renforcés par les effets du changement climatique.
Objectifs visés
Cibles |  | Communes, aménageurs
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Traduire dans le SCOT l'ambition de préservation de l'espace et de limiter l'exposition aux risques naturels | Le SCOT présente des orientations facilitant la densification des constructions, limitant l'artificialisation des sols et protégeant les terres agricoles. Il facilite la mise en place d'infrastructures de mobilité. Il explicite les risques naturels et introduit des modalités d'évitement de l'exposition des populations
|  | Accompagner la déclinaison du SCOT dans les PLU communaux | Elaborer et diffuser aux communes les solutions urbanistiques pour retranscrire une volonté d'aménagement durable par le retour d'expérience de mesures durables existantes (bonification, densification, stationnement,...)
|  | Améliorer la performance environnementale des projets d'aménagement de la CC | Optimiser les zones en places : tailles de parcelles, aménagements des espaces verts…
|  | Appuyer le service Administration des Droits des Sols sur le conseil énergétique amont aux porteurs de projets | Diffuser auprès des pétitionnaires les informations sur le service France RENOV Diffuser auprès des pétitionnaires les expositions aux risques les concernant.
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes, SPPEH
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne + Bureau d'études SCOT | Subventions et fonds propres |  | Court terme
| 2 | Interne | Subventions et fonds propres |  | Court et Moyen terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Court et Moyen terme
| 4 | Espace France Renov | Subventions et fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Surface artificialisée (ha/an) |  |  | En baisse
| 2 | Densification |  |  | En hausse
| 3 | Ratio espaces verts/surface de la parcelle |  |  | En hausse
| 4 | - |  |  | -
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | - | - | - | +++
|  | Action 2 | - | - | - | +++
|  | Action 3 | - | - | + | +++
|  | Action 4 | ++ | ++ | + | ++
Mesures ERC |  | Description
Agriculture, sylviculture et urbanisme : Veiller à éviter des zones naturelles agricoles dans les aménagements de la CC Soins médicaux et hygiène : Intégrer systématiquement un chapitre sur la ventilation dans les cahiers des charges des opérations de rénovation Patrimoine architectural : Limiter les covisibilités de rénovation avec les sites à enjeux

## Action op. 2
Orientation stratégique 1 : Aménager durablement le territoire
|  | Action opérationnelle 2 : Améliorer la qualité énergétique du parc de logements existant |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | En 2016, le secteur résidentiel était le troisième plus gros consommateur (derrière l'industrie et le transport routier), le principal émetteur de COVNM et de PM2,5. Le principal enjeu de ce secteur est la rénovation énergétique des logements existants. Il faut rénover : - Les maisons individuelles, quantitativement plus consommatrices, - Les copropriétés, malgré leur rénovation rendue plus difficile par la complexité du mode de prise de décision. Par ailleurs, en cas de hausse des prix de l’énergie, les enjeux de rénovation seront d’autant plus importants afin de prévenir la précarité énergétique. La rénovation des logements constitue ainsi un enjeu phare pour la transition énergétique du territoire. Elle participe par ailleurs à l’amélioration globale de la qualité de vie des habitants notamment par l’amélioration de la santé et du confort thermique, la diminution de la vulnérabilité des foyers à l’augmentation du coût de l’énergie, la valorisation du patrimoine immobilier et la requalification urbaine. Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain est mise en place sur la période 2017 - 2022 (seulement 10 communes concernées). Le Département de la Meuse est actif sur le logement. Le 6ème Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées adopté en 2020 cible l'habitat indigne et est épaulé par le Fonds Solidarité Logement (aide aux impayés d'énergie par exemple). Le Département soutient une ADIL qui apporte des conseils sur le logement.
Objectifs visés
Cibles |  | Maisons individuelles, logements collectifs
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Aider à améliorer la performance énergétique du parc social | Poursuivre le dialogue avec les bailleurs sociaux pour coordonner leurs travaux de rénovation avec les projets communaux et intercommunaux Etudier collectivement les solutions les plus efficaces : chaufferies collectives, adaptation des tailles de logements, accompagnement des ménages les plus précaires
|  | Aider à améliorer la performance climatique du parc privé | Mise en place d'une OPAH RU sur les Centres Bourgs Commercy-Vaucouleurs en 2023 Mise en place d'aides complémentaires à MaPrimRenov sur les audits énergétiques Mise en place d'actions ciblant l'intégralité des performances énergétiques de l'habitat (isolation)
|  | Sensibiliser les propriétaires à la rénovation performante | Conseiller et accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique Renforcer la communication autour de la rénovation énergétique : - Etablir un plan de communication dédié
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Bailleurs sociaux, Etat, Anah, SPPEH, ALEC
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Subventions et fonds propres |  | Court terme
| 2 | Bureau d'études en charge du suivi animation | Subventions et fonds propres |  | Court et moyen terme
| 3 | Service France Renov | Subventions et fonds propres |  | Court therme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | - |  |  | -
| 2 | Mise en place d'une OPAH sur le territoire/Nombre de participations financières attribuées |  |  | Avant la fin du PCAET/En hausse
| 3 | Nombre de logements rénovés par an |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | +++ | +++ | + | -
|  | Action 2 | +++ | +++ | ++ | -
|  | Action 3 | +++ | +++ | + | -
Mesures ERC |  | Description
Patrimoine architectural : Etudier les périmètres de protection des monuments historiques* Faune, flore et espaces protégés : Contrôler la potentielle présence d'espèces protégées et demander l'expertise d'un écologue si nécessaire * http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

## Action op. 3
Orientation stratégique 2 : Promouvoir une mobilité moins carbonée
|  | Action opérationnelle 3 : Développer les modes doux et sobres en carbone |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | En 2016, le secteur du transport routier était le deuxième consommateur d'énergie du territoire, le principal émetteur de NOX et avait un rôle important dans l'émission de particules fines. La Communauté de Communes dans son rôle d'aménageur peut faciliter le développement de modes de déplacement actifs et/ou réduire le nombre d'utilisateurs d'énergies fossiles. La CC CVV a installé 6 bornes de recharge pour VE dans le Parc d'Activités Oudinot. En octobre 2012, la Voie Verte le long de la branche Nord du canal de l'Est, entre Lérouville et Commercy) est inaugurée. L'Eurovélo19, le long de la Meuse, traverse le territoire.
Objectifs visés
Cibles |  | Habitants et usagers du territoire, entreprises, établissements publics
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Encourager la mobilité électrique par la promotion du réseau d'infrastructures existant | Etudier la faisabilité d'installer des bornes de recharges pour VE dans les parcs d'activités (première réalisation Parc d'Activités Oudinot) Promouvoir l'usage de ces bornes et/ou l'implantation de bornes privées par l'information du grand public et des acteurs du territoires : entreprises, acteurs touristiques
|  | Développer l'usage du vélo dans les déplacements domicile-travail + usages de loisirs et touristiques | Elaborer un schéma intercommunal d'aménagement de voies vertes sur le territoire afin de faire émerger un réseau Adopter un programme de réalisation de voies structurantes pour le vélo Etudier les besoins d'infrastructures annexes (stationnement sécurisé, station d'entretien)
|  | Décarboner le mix énergétique des parcs de véhicules | Introduire des critères environnementaux (gaz à effet de serre et terres rares) lors du renouvellement de la flotte des véhicules de collecte des déchets (pas de transport en commun sur le territoire)
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | ADEME, Conseil Départemental, Conseil Régional, Associations de cyclotourisme | Partenaires à associer |  | Communes, ADEME
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Subventions et fonds propres |  | Court terme
| 2 | Bureau d'études | Subventions et fonds propres |  | Court et moyen terme
| 3 | Interne | Subventions et fonds propres |  | Au fil de l'eau
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Nombre de bornes installées |  |  | En hausse
| 2 | Nombre de kilomètres de pistes cyclables aménagées |  |  | En hausse
| 3 | Introduction de critères environnementaux |  |  | Dès le premier véhicule renouvelé
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | + | +++ | +++ | -
|  | Action 2 | +++ | +++ | +++ | -
|  | Action 3 | + | +++ | +++ | -
Mesures ERC |  | Description
Agriculture, sylviculture et urbanisme : Privilégier les aménagements sur les espaces déjà aménagés ou les emprises de voirie existantes Relief, sol et sous-sol & Faune, flore et espaces protégés : Les infrastructures doivent être systématiquement prévues sur les zones déjà artificialisées, elles doivent avoir un niveau de perméabilité suffisant et un impact environnemental moindre. Réaliser des études d'impacts pour les "gros" projets

## Action op. 4
Orientation stratégique 2 : Promouvoir une mobilité moins carbonée
|  | Action opérationnelle 4 : Limiter les déplacements et favoriser les alternatives à la voiture individuelle |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | En 2016, le secteur du transport routier était le deuxième consommateur d'énergie du territoire, le principal émetteur de NOX et avait un rôle important dans l'émission de particules fines. Il est donc impératif de mener des actions dans ce secteur pour réduire les consommations, les émissions de gaz à effet de serre et de prévenir la dégradation de la qualité de l'air. Les enjeux de la mobilité sont à la fois sociaux (accès au travail, à l’école, à la culture et aux loisirs), économiques (coût des déplacements) et environnementaux (pollutions atmosphériques, sonores, consommation de l’espace). Des solutions doivent être trouvées pour proposer une alternative à l’utilisation individuelle de la voiture particulière (transports en commun, vélo, marche à pied, covoiturage, auto-partage) ou en limitant les déplacements par la pratique du télétravail ou de la téléconférence. Le territoire est peu desservi en transport en commun, mais dispose d'un pole d'échange multimodal sur la gare de Commercy. Plusieurs liaisons se font tous les jours entre Nancy, Metz, Toul, Bar-le-Duc et Commercy par TER. Une ligne de bus relie Void à Verdun et une navette relie Commercy à la gare TGV.
Objectifs visés
Cibles |  | Habitants et usagers du territoire, entreprises, établissements publics
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Faire évoluer les déplacements domicile-travail des salariés du territoire | Recenser les solutions de transports collectifs du territoire et les diffuser par les employeurs Soutenir les démarches collectives sur les zones d'activités économiques (ex : Navette TGV jusqu'à la zone du Seugnon (2 horaires matin et soir du lundi au vendredi))
|  | Développer le covoiturage | Mettre à disposition des aires de covoiturage dédiées et signalisées : recensement des besoins Recensement des points de convergence et des points de rencontre Recensement des plateformes existantes
|  | Développer les solutions multimodales | Développer les parkings relais structurants et de proximité : Des parkings relais bien positionnés permettent un rabattement efficace en voiture sur les axes de transport en commun. Cette action permet de développer un réseau de points de rabattement hiérarchisés et en cohérence avec le territoire, et notamment avec les autres moyens de transport. - Identifier les zones à enjeux sur la base desquelles des études de faisabilité sur la localisation et les aménagements devront être réalisées - Consolider les réflexions et engager le déploiement d’un panel de services à l’attention des usagers : implantation bornes de recharge pour les VE, jalonnements dynamiques… Services qui permettront de renforcer l’attractivité de ces équipements
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC, entreprises | Partenaires à associer |  | Région, exploitants des transports, associations proposant de l'autostop organisé
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court et moyen terme
| 3 | Bureau d'études voirie | Fonds propres |  | Court et moyen terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Nombre de diffusions des solutions de transports collectifs par les employeurs |  |  | En hausse
| 2 | Nombre d'aires de covoiturage signalisées |  |  | En hausse
| 3 | Nombre de parkings relais, de bornes électriques |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | + | +++ | +++ | -
|  | Action 2 | + | +++ | +++ | -
|  | Action 3 | + | +++ | +++ | -
Mesures ERC |  | Description
Bruit : Communiquer sur les précautions appropriées pour limiter le bruit, sur les heures où il ne faut pas faire des travaux… Soins médicaux et hygiène : Les aires de covoiturage doivent obligatoirement être signalées et sécurisées Relief, sol et sous-sol & Faune,flore et espaces protégés : Les infrastructures doivent être systématiquement prévues sur les zones déjà artificialisées, elles doivent avoir un niveau de perméabilité suffisant et un impact environnemental moindre. Réaliser des études d'impacts pour les "gros" projets

## Action op. 5
Orientation stratégique 3 : Construire des filières économiques de transition
|  | Action opérationnelle 5 : Soutenir les filières économiques (vers des pratiques exemplaires) |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Le secteur économique est déterminant dans plusieurs axes du diagnostic du PCAET. Les entreprises peuvent etre motrices de la transition écologique du territoire à la fois dans leur fonctionnement (process, fret…) et dans leur activité même (ex des artisans intervenant sur la rénovation énergétique). La CCI propose des pré-diagnostics aux entreprises dans 4 domaines : l’environnement, l’énergie, l’éco-conception des produits et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Certains de ces diagnostics bénéficient d’une subvention de l’ADEME. La CC CVV anime huit zones d'activités. Elle dispose également d'un règlement d'intervention pour aider les entreprises.
Objectifs visés
Cibles |  | Entreprises : TPE, PME, PMI, artisans
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | TPE / PME / PMI / artisans : définir une stratégie partenariale d'accompagnement sur les enjeux de la maîtrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre | Relais d'informations et actions des Chambres ou de l'ADEME Valoriser les initiatives des entreprises locales dans les outils de communication du territoire et auprès des acteurs institutionnels
|  | Diffuser les aides disponibles | Réaliser un répertoire des aides disponibles avec leur fonctionnement, leurs conditions d'attribution… Comme par exemple : - Le dispositif des CEE - les aides fiscales (crédit d'impôt) - les aides à l'industrie de l'Etat (ex: decarb flash)
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Associations d'entreprises
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Nombre de petits-déjeuners thémariques organisés |  |  | En hausse
| 2 | Réalisation du répertoire |  |  | Avant fin du PCAET
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | ++ | ++ | - | -
|  | Action 2 | ++ | ++ | - | -
Mesures ERC |  | Description

## Action op. 6
Orientation stratégique 3 : Construire des filières économiques de transition
|  | Action opérationnelle 6 : Promouvoir les actions d'économie circulaire sur le territoire |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Les déchetteries de Pagny-sur-Meuse, Vignot, Sorcy-Saint-Martin, Void-Vacon et Vaucouleurs sont équipées de locaux de réemploi dans lesquels il est possible de déposer les objets dont on veut se débarasser afin de leur donner une seconde vie.
Objectifs visés
Cibles |  | Acteurs économiques, consommateurs
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Qualifier les flux de déchets professionnels et les pistes de travail de la collectivité pour la réutilisation | Mise en place de la collecte séparative des biodéchets auprès des entreprises et des ménages avec extension des consignes de tri Moduler les tarifs de collecte en introduisant des facteurs incitant au tri
|  | Contribuer au développement de circuits de proximité | Valoriser les circuits courts alimentaires (producteurs) et les utiliser dans les achats de la collectivité Soutenir les solutions de réutilisation (ressourcerie, achats de matériel d'occasion…)
|  | Expérimenter des actions d'économie circulaire dans les chantiers publics | Diffuser des informations sur l'économie circulaire dans la construction et l'aménagement (par ex : mémento de Cerema pour favoriser l'économie circulaire) Expérimenter l'intégration de l'économie circulaire dans un marché public (voir la fiche du Cerema sur l'économie circulaire dans les marchés et les contrats)
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Entreprises, producteurs
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres et subventions |  | Court et moyen terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Court et moyen terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Tonnes de biodéchets collectés |  |  | En hausse
| 2 | - |  |  | -
| 3 | Nombre de marchés publics intégrant de l'économie circulaire |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | + | + | - | -
|  | Action 2 | + | + | - | -
|  | Action 3 | + | + | - | -
Mesures ERC |  | Description

## Action op. 7
Orientation stratégique 4 : Investir dans les énergies renouvelables et inciter les porteurs de projets (publics, privés)
|  | Action opérationnelle 7 : Encourager le développement de la filière biomasse |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Le bois-énergie représente la principale source d'énergie renouvelable sur le territoire (52%, soit quasiment 200 GWh/an). Le développement de la fillière nécessite une mobilisation supplémentaire du bois ainsi qu'une amélioration des peuplements via une gestion durable de la forêt. Le territoire ne possède pas encore de réseau de chaleur. Sur le territoire, la biomasse est uniquement transformée en biogaz. Ce biogaz est ensuite utilisé pour générer de la chaleur. En 2018, la production d'énergie du biogaz était de 6 GWh/an. La méthanisation étant en voie de saturation sur le territoire, il n'est pas proposé de développer de nouveaux projets.
Objectifs visés
Cibles |  | Particuliers, industriels, propriétaires forestiers, agriculteurs
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Développer la filière biomasse | - Faciliter les échanges de bonnes pratiques sur l'affouage entre les communes pour maintenir et/ou développer cette pratique - Augmenter l'utilisation du bois local dans les projets collectifs (chaufferies, réseaux de chaleur), recours à du bois local et meilleures pratiques en terme de filtration - Inciter au remplacement des appareils de chauffage au bois peu performants (cf orientation 13)
|  | Développer la méthanisation | Assurer une veille sur les projets existants pour quantifier les potentiels de développement
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC, agriculteurs | Partenaires à associer |  | Syndicats d'énergie, SPL, agriculteurs, chambre d'agriculture, GrDF
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne ou bureau d'études | Selon mode d'incitation choisi pour le bois individuel |  | Court et moyen terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Production d'EnR issue de la filière biomasse |  |  | En hausse
| 2 | Production d'EnR issue de la filière méthanisation |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | + | + | - | -
|  | Action 2 | + | + | - | -
Mesures ERC |  | Description
Agriculture, sylviculture et urbanisme : Inscrire la question d'une gestion durable et favoriser la biodiversité dans les espèces de bois développées Bruit : Communiquer sur la réglementation. En effet, les méthaniseurs étant classés dans les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), doivent suivre des règles au niveau du bruit. Soins médicaux et hygiène : Communiquer sur l'importance/mettre à disposition des Equipements Individuels de Protection (EPI). Communiquer sur les risques d'infections et sur la réglementation à suivre lorsque des sous-produits animaux sont traités : le digesteur doit posséder un agrément sanitaire, les règlements n°1069/2009 et n°142/2011 définissent l'ensemble des règles à suivre (que ce soit au niveau de la collecte, du transport ou de la traçabilité)... Patrimoine architectural : Etudier les périmètres de protection des monuments historiques* Relief, sol et sous-sol : Des études pédologiques peuvent être réalisées pour identifier les parcelles sensible Faune, flore et espaces protégés : Rédiger et diffuser un règlement de l'affouage * http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

## Action op. 8
Orientation stratégique 4 : Investir dans les énergies renouvelables et inciter les porteurs de projets (publics, privés)
| Action opérationnelle 8 : Promouvoir le déploiement du solaire (thermique et photovoltaïque) |  |  |  | Atténuation
|  |  |  |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte | Selon ATMO Grand Est, la production du solaire photovoltaïque sur le CC CVV s'élevait à 529 MWh en 2018. De plus, une centrale solaire au sol a été installée sur la commune de Goussaincourt en 2020. La production moyenne annuelle attendue est de 11 GWh/an (presse). La production d'énergie solaire thermique sur le territoire est négligeable, car représentant moins d'1% des énergies renouvelables produites. Le potentiel de production a été estimé entre 380 et 660 MWh/an.
Objectifs visés
Cibles | Grandes toitures, consommateurs d'eau chaude collective
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes | Titre des actions | Description
| Inciter et accompagner les porteurs de projets à l'installation d'énergies solaires | Accompagner les communes dans la définition des zones d'accélération des EnR pour disposer d'une approche homogène sur l'ensemble de la CC
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service | CC | Partenaires à associer |  | ADEME, communes, bailleurs sociaux, entreprises, SNCF, grandes surfaces de distribution
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| Interne | Fonds propres |  | Moyen et long terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation | Indicateurs |  |  | Objectifs
| Nombre de communes accompagnées |  |  | Toutes
Bénéfices | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
| Action 1 | +++ | + | - | -
Mesures ERC | Description
Agriculture, sylviculture et urbanisme : A déterminer dans la concertation locale Patrimoine architectural : Etudier les périmètres de protection des monuments historiques* Relief, sol et sous-sol & Faune, flore et espaces protégés : Favoriser les zones déjà artificialisées (parkings, toitures…) * http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

## Action op. 9
Orientation stratégique 4 : Investir dans les énergies renouvelables et inciter les porteurs de projets (publics, privés)
|  | Action opérationelle 9 : Développer les autres énergies renouvelables |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | En 2018, la production d'énergie issue des PACs géothermiques s'élevait à 3,6 GWh et celle issue des PACs aérothermiques s'élevait à 12,8 GWh. L'entreprise de chauffage locale est d'ores et déjà fortement impliquée dans le développement de la géothermie.
Objectifs visés
Cibles |  | Particuliers, entreprises, industriels
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Qualifier le potentiel énergétique des nappes phréatiques (géothermie) | Systématiser la proposition d'une alternative en géothermie dans les projets communaux et intercommunaux
|  | Vérifier avec les acteurs du territoire le potentiel de développement de solutions innovantes : hydrogène, récupération de chaleur fatale (eaux usées)… | Assurer une veille sur les projets potentiels pouvant être portés par les entreprises
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC et maitres d'ouvrages publics | Partenaires à associer |  | BdT, Opérateurs (Enedis, GRDF), Syndicats "énergie", Entreprise de chauffage locale
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Intégré au fonctionnement de la CC |  |  | Court terme
| 2 | Intégré au fonctionnement de la CC |  |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Production d'EnR issue de la géothermie |  |  | En hausse
| 2 | - |  |  | -
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | +++ | +++ | + | -
|  | Action 2 | ++ | ++ | + | -
Mesures ERC |  | Description
Patrimoine architectural : Etudier les périmètres de protection des monuments historiques* Relief, sol et sous-sol & Faune, flore et espaces protégés : Communiquer sur les risques de la géothermie et intégrer ces risques dans les études de faisabilité * http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

## Action op. 10
Orientation stratégique 5 : Adapter le territoire aux effets du changement climatique
|  | Action opérationnelle 10 : Maîtrise des consommations d'eau |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Le territoire subit des tensions sur la ressource en eau et a déjà été amené à restreindre son usage. Ces restrictions ont de l'influence sur la vie au quotidien, mais également sur l'attractivité du territoire, les activités économiques ou de loisirs, le tourisme... Pour éviter les conflits d'usages, notamment avec l'agriculture, la sobriété hydrique est une des solutions les plus logiques mais complexe car faisant appel à une multitude de consommateurs.
Objectifs visés
Cibles |  | Habitants, acteurs économiques
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Sensibiliser / inciter les habitants | Actions suspendues au contenu du schéma directeur
Sensibiliser / inciter les acteurs économiques : agriculture, hôtellerie/restauration.
Améliorer le rendement de la production et de la réduction des consommations
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC, service des eaux, syndicats/communes | Partenaires à associer |  | Acteurs économiques, agence de l'eau, chambre d'agriculture, DREAL
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Selon les actions
2
3
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Selon les actions
2
3
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | Selon les actions
Action 2
Action 3
Mesures ERC |  | Description

## Action op. 11
Orientation stratégique 5 : Adapter le territoire aux effets du changement climatique
|  | Action opérationnelle 11 : Conforter la place de la nature en zone urbaine et en zone rurale |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Plusieurs types de travaux sont d'ores-et-déjà mis en œuvre sur le territoire pour conforter la place de la nature, comme par exemple : - L'aménagement d'abreuvoirs ou de pompes à nez pour les bovins et la mise en place de clôture, - Des travaux de diversification des écoulements en faveur de la continuité écologique des cours d'eau, - L'entretien, la restauration de la végétation et la plantation le long des cours d'eau (ripisylve), La CC CVV lutte également contre les espèces envahissantes ou non adaptées aux cours d'eau. Par ailleurs, on dénombre plusieurs sites labélisés Natura 2000.
Objectifs visés
Cibles |  | Communes, écoles, grand public
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Trame Verte et Bleue : accompagner les communes (outils de planification) | Intégration de la TVB dans le SCoT et dans les révisions de PLU
|  | Accompagner la végétalisation et la création d'espace de fraicheur dans les bourgs | Identifier les espaces les plus minéralisés Recensement des espaces de fraicheur et diffusion auprès des publics fragiles lors des canicules Développement d'actions collectives de végétalisation : désimperméabilisation des écoles ou des parkings, création de jardins ou d'espaces ombragés Intégrer systématiquerment du végétal dans les projets
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes, écoles
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Bureau d'études SCOT | Fonds propres et subventions |  | Court terme
| 2 | Interne + Architecte | Fonds propres et subventions |  | Moyen et long terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | - |  |  | -
| 2 | Nombre de cours d'école désimperméabilisées |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | - | - | - | +++
|  | Action 2 | - | - | - | +++
Mesures ERC |  | Description
Soins médicaux et hygiène : Eviter les essences qui provoquent des allergies respiratoires, notamment les espèces anémophiles (pollinisées par le vent) Faune, flore et espaces protégés : Utiliser des espèces locales et en utiliser des différentes afin de limiter la monoculture

## Action op. 12
Orientation stratégique 5 : Adapter le territoire aux effets du changement climatique
|  | Action opérationnelle 12 : Adapter le territoire aux phénomènes extrêmes |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | L'inondation est le risque naturel le plus important en Lorraine : la Moselle et la Meuse sont les départements les plus touchés. En effet, 901 communes sont soumises au risque d'inondation. Il est donc important de développer la culture du risque pour transmettre aux populations et aux générations qui leur succèderont les élements pour comprendre le fonctionnement de leur territoire. Un des principaux objectifs est notamment de favoriser les bons comportements en période de crise. C'est pourquoi les actions de communication, de sensibilisation et d'information constituent des élements clés. Ces actions peuvent être très variées et être déployées auprès d'un grand panel d'acteurs tels que le grand public, les scolaires, les acteurs économiques et agricoles, les agents techniques... A noter : lors du transfert de la compétence GEMAPI, il n'existait pas d'équipement de lutte contre les inondations, il n'y a donc eu aucun transfert d'ouvrage.
Objectifs visés
Cibles |  | Grand public, acteurs agricoles
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Prévenir le risque d'inondation | Encourager l'infiltration à la parcelle pour limiter les flux (l'idée est de gérer l'eau là où elle tombe) S'appuyer sur les documents d'urbanisme pour limiter l'exposition des populations
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC, Communes | Partenaires à associer |  | Grand public
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | - |  |  | -
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | - | - | - | +++
Mesures ERC |  | Description

## Action op. 13
Orientation stratégique 6 : Améliorer la qualité de l'air
|  | Action opérationnelle 13 : Réduire les émissions de polluants atmosphériques |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | La qualité de l'air est en partie dégradée par la persistance de certains systèmes de chauffage peu performants et vieillissants. En effet, sur le territoire, le secteur résidentiel (données 2016) est le principal émetteur de particules PM2,5 et de COVNM et le troisième secteur émetteur de particules PM10 (derrière l'industrie et l'agriculture). L'objectif est de faire évoluer le parc des équipements de chauffage en accélérant le renouvellement des système de chauffage les plus polluants.
Objectifs visés
Cibles |  | Particuliers, entreprises, collectivités, agriculteurs
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Inciter au renouvellement des appareils de chauffage au bois ancien / sensibiliser aux bonnes pratiques | Diffuser les aides existantes, les sources d'approvisionnement durables à privilégier en matière d'achat, les bonnes pratiques...
|  | Lutter contre le brûlage de déchets verts | Communiquer sur les essences végétales à favoriser pour éviter les déchets végétaux, sur le mulching (technique de tonte sans ramassage)…
|  | Adapter les essences d'arbres plantées aux enjeux climatiques (résilientes au stress hydrique, peu émettrices de COV…) | Promouvoir les haies bocagères (haies constituées de végétaux locaux, indigènes, qui poussent sans souci et qui sont adaptés à la fois au climat et au sol de la région) Diffuser l'outil Arboclim de l'ADEME
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC, Communes | Partenaires à associer |  | Pépinieristes
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne - Service France RENOV | Fonds propres et subventions |  | Court terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
1
2
3
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | - | + | +++ | -
|  | Action 2 | - | + | +++ | -
|  | Action 3 | - | + | + | -
Mesures ERC |  | Description
Faune, flore et espaces protégés : Utiliser des espèces locales et en utiliser des différentes afin de limiter la monoculture

## Action op. 14
Orientation stratégique 6 : Améliorer la qualité de l'air
|  | Action opérationnelle 14 : Améliorer la qualité de l'air intérieur |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Plusieurs types de polluants peuvent être présents dans les lieux fermés, avec des origines diverses et des conséquences plus ou moins importantes sur la santé. Pourtant, nous passons 80 à 90 % de notre temps dans des endroits clos où s'accumulent les polluants. L'exposition ou l'inhalation de ces polluants peut se traduire par de la gêne ou de l'inconfort ainsi que certains troubles, notamment respiratoires. Les Ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé en 2013 le Plan d’action sur la qualité de l’air intérieur. Ce plan prévoit des actions à court, moyen et long terme afin d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces clos, en travaillant sur la sensibilisation des publics. La Loi portant Engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (comme les enfants).
Objectifs visés
Cibles |  | ERP, grand public
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Etablissement Recevant du Public : améliorer le choix du mobilier, des produits phytos, les règles de ventilation… | Communiquer pour la réduction d'usage de produits de nettoyage utilisant des solvants et des produits chimiques Mettre en place une politique d'achat pour uniformiser les achats des produits d'entretien et pour inscrire dans le cahier des charges des critères pour limiter la pollution
|  | Améliorer la qualité de l'air intérieur | Intégrer dans les diagnostics énergétiques du patrimoine un chapitre sur la qualité de l'air intérieur (venitlation DF…) Diffuser les résultats des audits et généraliser les meilleures pratiques
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | -
| 2 | Interne | Fonds propres |  | -
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | - |  |  | -
| 2 | % de bâtiments concernés par un audit énergétique |  |  | Plus de 75% du patrimoine
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | - | - | +++ | -
|  | Action 2 | + | + | +++ | -
Mesures ERC |  | Description
Soins médicaux et hygiène : Intégrer systématiquement un chapitre sur la ventilation dans les cahiers des charges des opérations de rénovation

## Action op. 15
Orientation stratégique 7 : Accompagner les projets communaux
|  | Action opérationnelle 15 : Accompagner et sensibiliser les communes à la gestion de leur patrimoine communal (bâtiments, éclairage public…) |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | La CC CVV a pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité en vue de la mise en oeuvre d'un projet commun de développement et d'aménagement du territoire. Elle a donc un rôle de sensibilisation et d'accompagnement auprès des communes à endosser. La CC CVV veut par exemple proposer aux communes de former un groupement de commandes pour la réalisation de diagnostics énergie, confort d'été et qualité de l'air des bâtiments publics (Délibération 88-2022).
Objectifs visés
Cibles |  | Communes
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Aider à la réalisation de projets communs | Poursuivre les groupements d'achats de services et proposer, selon les besoins, d'autres groupements de commandes (fournitures et services)
|  | Relayer les sources de financement, faciliter leur accès | Relayer les informations transmises par la préfecture, l'ADEME, la région…
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes, préfecture
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | Cours et moyen terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | Nombres de groupements d'achats de services et/ou de commandes |  |  | En hausse
| 2 | - |  |  | -
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | ++ | ++ | - | -
|  | Action 2 | ++ | ++ | - | -
Mesures ERC |  | Description

## Action op. 16
Orientation stratégique 8 : Renforcer l'exemplarité de la collectivité
|  | Action opérationnelle 16 : Promouvoir la responsabilité au sein de l'administration |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | L'exemplarité de la CC, et plus globalement de la fonction publique, est un enjeu essentiel pour assurer la transition énergétique et écologique du territoire. Elle doit donc, en plus de son rôle de coordinateur, avoir un fonctionnement interne de ses service exemplaire. Elle doit promouvoir la responsabilité au sein de son administration (réaliser des commandes publiques durables, encourager des alternatives à la voiture particulière...), maîtriser ses consommations énergétiques (les consommations de son patrimoine et de ses services) et enfin encourager le soutien aux compétences communautaires vertueuses (eau et assainissement, espaces verts...)
Objectifs visés |  | Quali
Cibles |  | Agents, grand public
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Dématérialiser et mettre en place la commande publique durable | Renforcer la dématérialisation au sein des services en facilitant l'accès à la commande publique aux nouvelles entreprises Intégrer dans les marchés publics d'achat de biens matériels ou de services des critères environnementaux et sociaux Communiquer et sensibiliser les agents et élus communaux sur cette politique publique durable A plus long terme, mettre en place des groupements d'achats au sein des communes pour favoriser la prise en compte des critères
|  | Encourager la mobilité durable | S'équiper en matériels de visioconférence et d'audioconférence performants afin que les agents puissent organiser/assister à des réunions à distance Lorsque c'est possible, proposer aux agents de télétravailler
|  | Diffuser les bonnes pratiques | Amplifier la diffusion des bonnes pratiques : co-voiturage entre agents, limitation de la température de consigne de chauffage ou de climatisation, tri des déchets, extinction des lumières…
|  | Mettre en place des poubelles de tri publiques | Diffuser aux communes les solutions leurs permettant de proposer du multi-flux sur la voie publique
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes, agents, élus, fournisseurs
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | Court et moyen terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 4 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | % de marchés publics intégrant des critères environnementaux et sociaux |  |  | Atteindre 100%
| 2 | Nombres de jours télétravaillés
| 3 | - |  |  | -
| 4 | Nombre de poubelles double-flux installées |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | ++ | ++ | - | -
|  | Action 2 | ++ | +++ | + | -
|  | Action 3 | +++ | +++ | + | -
|  | Action 4 | ++ | ++ | - | -
Mesures ERC |  | Description
Soins médicaux et hygiène : Ne pas imposer le télétravail

## Action op. 17
Orientation stratégique 8 : Renforcer l'exemplarité de la collectivité
|  | Action opérationelle 17 : Maîtriser l'énergie (patrimoine intercommunal) |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | L'exemplarité de la CC, et plus globalement de la fonction publique, est un enjeu essentiel pour assurer la transition énergétique et écologique du territoire. Elle doit donc, en plus de son rôle de coordinateur, avoir un fonctionnement interne de ses service exemplaire. Elle doit promouvoir la responsabilité au sein de son administration (réaliser des commandes publiques durables, encourager des alternatives à la voiture particulière...), maîtriser ses consommations énergétiques (les consommations de son patrimoine et de ses services) et enfin encourager le soutien aux compétences communautaires vertueuses (eau et assainissement, espaces verts...)
Objectifs visés
Cibles |  | Agents
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Mettre en place un plan de rénovation des bâtiments publics | Réaliser des diagnostics énergétiques sur les bâtiments publics Définir une stratégie de rénovation et un plan pluriannuel d'investissement Intégrer dans les rénovations les enjeux de qualité de l'air intérieur et de confort d'été Réaliser des groupements d'achats avec les communes intéressées
|  | Maitriser les surfaces chauffées | Etude de patrimoine pour identifier les optimisations possibles (vente de site, rassemblement de services…)
|  | Décarboner le mix énergétique des parcs de véhicules | Introduire des critères environnementaux (gaz à effet de serre et terres rares) lors du renouvellement de la flotte des véhicules de collecte des déchets (pas de transport en commun sur le territoire)
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes, entreprises
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Pilotage des études - bureau d'études | Fonds propres et subventions |  | Court et moyen terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Au fil de l'eau
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | % de bâtiments concernés par un audit énergétique |  |  | Plus de 75% du patrimoine
| 2 | Surface qui ne nécessite plus de chauffage |  |  | En hausse
| 3 | Introduction de critères environnementaux |  |  | Dès le premier véhicule renouvelé
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | +++ | +++ | +++ | +++
|  | Action 2 | +++ | +++ | - | -
|  | Action 3 | + | +++ | +++ | -
Mesures ERC |  | Description
Soins médicaux et hygiène : Intégrer systématiquement un chapitre sur la ventilation dans les cahiers des charges des opérations de rénovation. Faune, flore et espaces protégés : Contrôler la potentielle présence d'espèces protégées et demander l'expertise d'un écologue si nécessaire.

## Action op. 18
Orientation stratégique 8 : Renforcer l'exemplarité de la collectivité
|  | Action opérationnelle 18 : Encourager le soutien aux compétences communautaires vertueuses |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | L'exemplarité de la CC, et plus globalement de la fonction publique, est un enjeu essentiel pour assurer la transition énergétique et écologique du territoire. Elle doit donc, en plus de son rôle de coordinateur, avoir un fonctionnement interne de ses service exemplaire. Elle doit promouvoir la responsabilité au sein de son administration (réaliser des commandes publiques durables, encourager des alternatives à la voiture particulière...), maîtriser ses consommations énergétiques (les consommations de son patrimoine et de ses services) et enfin encourager le soutien aux compétences communautaires vertueuses (eau et assainissement, espaces verts...)
Objectifs visés
Cibles |  | Ecoles, agents techniques
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Travailler sur l'eau potable et l'assainissement | Réaliser un schéma directeur sur la diversification des ressources et leur sécurisation par des interconnections potentielles Profiter de la prise en compétence et du transfert des équipements pour réaliser un diagnostic du patrimoine et optimiser les performances énergétiques (rationaliser la production et les équipements, mettre en place un dispositif de supervision)
|  | Améliorer la restauration scolaire (consommation de viande, gaspillage alimentaire, approvisionnement local) : écoles, crèches… | Mettre en relation les parties prenantes afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques et des retours d'expériences Communiquer et sensibiliser les élèves sur les circuits courts d'alimentation et sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
|  | Travailler sur les espaces verts | Partager entre les communes des pratiques vertueuses en termes de connaissance de la biodiversité : répertorier, diffuser et amplifier les bonnes pratiques locales Sensibiliser le grand public (notamment les scolaires) à la richesse du territoire et l'importance de la préserver et la développer, en s'appuyant sur les sites Natura 2000
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres et subventions |  | Court et moyen terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | - |  |  | -
| 2 | Réalisation d'un cahier des charges type pour les communes |  |  | -
| 3 | Nombre de sensibilisation s'appuyant sur les dites Natura 2000 |  |  | En hausse
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
|  | Action 1 | + | + | - | +++
Action 2
Action 3
Mesures ERC |  | Description

## Action op. 19
Orientation stratégique 8 : Renforcer l'exemplarité de la collectivité
|  | Action opérationnelle 19 : Impliquer les citoyens et acteurs du territoire |  |  |  | Atténuation
[5 empty] |  | Adaptation
DESCRIPTION DE L'ACTION
Contexte |  | Au-delà des actions qu'elle porte sur son patrimoine et à travers ses compétences, la CC doit être l'animatrice de la dynamique territoriale nécessaire pour atteindre les différents objectifs. En effet, elle peut accélérer les transitions de changement de production et de consommation.
Objectifs visés
Cibles |  | Grand public
MISE EN ŒUVRE ET ETAPES
Phasage et étapes |  | Titre des actions | Description
|  | Promouvoir la consommation des produits locaux | Promouvoir les produits locaux en interne (dans les achats) et auprès des consommateurs
|  | Sensibiliser le milieu scolaire | Accompagner les établissements scolaires dans leurs démarches de développement durable : sensibilisation, formation, plan d'actions (énergie, eau, déchets, biodiversité, potages, …)
|  | Responsabiliser les citoyens : inciter aux changements de comportement (logement, déplacements, achats…) | Mettre en place une communication générale : diffusions d'articles, de vidéos… via le site internet de la collectivité, les sites et bulletins des communes, réseaux sociaux, presse, sites des associations et autres partenaires …
PILOTAGE
Maître d'ouvrage/ Service |  | CC | Partenaires à associer |  | Communes, établissements scolaires, citoyen, ambassadeurs du climat, services
DETAILS DES MOYENS PREVISIONNELS
Moyens |  | Moyens humains | Moyens financiers |  | Calendrier prévisionnel
| 1 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 2 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
| 3 | Interne | Fonds propres |  | Court terme
SUIVI - EVALUATION
Indicateurs de suivi ou de réalisation |  | Indicateurs |  |  | Objectifs
| 1 | - |  |  | -
| 2 | Nombre d'établissements scolaires accompagnés |  |  | En hausse
| 3 | - |  |  | -
Bénéfices |  | Catégorie | Factures d'énergies | Réduction GES | Qualité de l'air | Adaptation
Action 1
Action 2
Action 3
Mesures ERC |  | Description